## Slide 1
PLAN DE
NEGOCIOS 2018
IIRSA SUR
TRAMO 2
Marzo, 2018
Responsable:
RAPHAEL CARPIO

## Slide 2
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 3
Lima, Marzo de 2013
IÑAPARI
Km. 656+742
PTE. INAMBARI
Km. 246
URCOS
Km. 0
Ccatcca
Km. 23
Ocongate
Km. 56
Marcapata
Km. 125
Quincemil
Km. 192
Mazuko
Km. 260
Sta.
Rosa
Km. 288
Limacpunco
Km. 145
TRAMO 2
Nota:
Progresivas Hito
CORDILLERA - SELVA
CORDILLERA ALTA
CORDILLERA - DESCENSO
2.000 msnm
3.250 msnm
4.500 msnm
370 msnm
4.700 msnm
300 msnm
TRAMO 2 – Sierra
URCOS
PTE. INAMBARI
Km 108
Km 0
Km 146
Km 246
Km 288
108 Km
38 Km
100 Km
246 Km
INTRODUCCIÓN
I
Pto. Maldonado
Km. 423
Planchón
Km. 471
Mavila
Km. 512
Alerta
Km. 555
San Lorenzo
Km. 577
Iberia
Km. 595
Castañal
Km. 418
U. Progreso
Km. 400

## Slide 4
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 5
1,044 ALCANTARILLAS
85 PONTONES
32 PUENTES
1 UIPP
ASPECTOS GENERALES – INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
II
CARRETERA INTEROCEÁNICA SUR TRAMO 2
246 Km de carretera con
Carpeta Asfáltica en caliente

## Slide 6
UNIDAD DE PEAJE | UBICACIÓN | SENTIDO
Quincemil | KM. 185+500 | Ambos Sentidos
Yanacancha (*) | Km 90 | Ambos Sentidos
ASPECTOS GENERALES – INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
II
VISTA PUERTO MALDONADO - URCOS
EDIF. PRINCIPAL Y CASETAS DE PEAJE
(*) Unidad de peaje por construir

## Slide 7
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 8
RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV
km 121+100
km 39+300
MEJORAMIENTOS | CULMINADOS 2017
TRAMO 2 | 
OBRAS ACCESORIAS | 1
TMEs | 1
ITMs | 1

## Slide 9
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 10
INVERSIONES EJECUTADAS: INVERSIÓN ANUAL
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
IV

## Slide 11
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2017
VER DETALLE

## Slide 12
ASPECTOS OPERATIVOS: OPERACIONES
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV

## Slide 13
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
ACCIDENTES REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE ACCIDENTES - TRAMO 3 |  |  |  |  |  |  | 
INDICADOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
N° DE ACCIDENTES | 55 | 74 | 126 | 126 | 143 | 134 | 166
N° DE PERSONAS HERIDAS | 100 | 49 | 110 | 109 | 53 | 156 | 84
N° DE PERSONAS FALLECIDAS | 11 | 1 | 8 | 7 | 7 | 34 | 6
Chart: Tipo de Accidentes
| ATROPELLO | CHOQUE | DESPISTE | VOLCADURA | OTROS
TOTAL | 8 | 131 | 518 | 159 | 6
Chart: Vehículos Involucrados
| MENOR | LIGERO | PESADO
 | 14 | 574 | 330

## Slide 14
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
ACCIDENTES ACUMULADOS 2011 – 2017 ATENDIDOS POR EL CCO
Urcos Ocongate
Ocongate Marcapata
Marcapata Quincemil
Quincemil Inambari
Chart: ACCIDENTES OCURRIDOS POR SUB TRAMO
| SUB TRAMO 1 | SUB TRAMO 2 | SUB TRAMO 3 | SUB TRAMO 4
N° ACCIDENTES | 228 | 212 | 231 | 151
ACC.C/DAÑOS MATERIALES | 140 | 138 | 166 | 116
ACCIDENTES CON VICTIMAS | 88 | 74 | 65 | 35
HERIDOS | 298 | 174 | 129 | 76
MUERTOS | 24 | 40 | 5 | 3

## Slide 15
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO - GENERAL
* IDDV = Invasión de derecho de vía
AÑO | EVENTOS REPORTADOS
2011 | 637
2012 | 526
2013 | 656
2014 | 658
2015 | 685
2016 | 670
2017 | 759
Chart: Eventos Atendidos 2011 – Diciembre 2017
| Accidente Tránsito | Afectación Vía | Auxilio Mecánico | Emergencia | IDDV
 | 822 | 290 | 942 | 1781 | 756

## Slide 16
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
CONTROL DE PESO Y MEDIDAS VEHICULARES (SET.12 – DIC.17)
Sobre Peso Acumulado
18,976 tn
Monto Acumulado No Recaudado
US$ 7,956,000
-No existe la presencia de SUTRAN
- Entrega de Actas Educativas

## Slide 17
INICIO DE SIMULACION DE COBRO: 24 DE SETIEMBRE DEL 2012.
SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO: 17 DE DICIEMBRE 2012
25 Postes SOS
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
SERVICIOS OFRECIDOS

## Slide 18
ASPECTOS OPERATIVOS: MANTENIMIENTO
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV

## Slide 19
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
EVALUACIÓN DE NIVELES DE SERVICIO
Chart: Niveles de Servicio – Mayo y Diciembre de 2016 TRAMO 2
| Sub Tramo 1 | Sub Tramo 2 | Sub Tramo 3 | Sub Tramo 4
Eval OSITRAN | 98.23 | 98.63 | 98.31 | 98.06
Según Contrato
Con oficio N° 10085-2017-GSF-OSITRAN-TRAMO 2 de fecha 29 de Diciembre del 2017, nos remite La Evaluación Continua de Niveles de Servicio efectuados en diciembre de 2017 a la fecha no nos llega el resultado de dicha evaluación.

## Slide 20
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
Desbroce
Limpieza de cuneta de vía
Poda de árboles
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | UND | METRADO
DESBROCE MANUAL | m2 | 1,586,181.50
PODA DE ÁRBOLES | m2 | 1,594.00
LIMPIEZA DE BERMA Y CALZADA | m2 | 140,258.60
LIMPIEZA DE CUNETA DE VÍA Y CUNETA URBANA | ml | 565,053.00

## Slide 21
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 2
Repintado de guardavía
Reposición de guardavías
Deterioro delineador (cinta reflectiva)
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | UND | METRADO
REPINTADO DE GUARDAVÍA | m2 | 1,915.40
DETERIORO DE DELINEADOR (CINTA REFLECTIVA) | und | 176.00
REPOSICIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS | und | 2,081.00
REPOSICIÓN DE GUARDAVÍAS (CUERPO) | ml | 480.50

## Slide 22
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 2
Reparación de cuneta de vía
Limpieza de placas de señalización
Limpieza de alcantarillas
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | UND | METRADO
REPARACIÓN DE CUNETA DE VÍA Y CUNETA URBANA | ml | 1,174.90
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INGRESO, CUERPO Y SALIDA) | ml | 12,685.12
LIMPIEZA DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | m2 | 737.14
LIMPIEZA DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | und | 1,090.80

## Slide 23
Normal: Sin interrupción
Restringida: Interrupción de media vía
Interrumpida: Interrupción de ambas vías
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA TRAMO 2
ESTADO DE LA TRANSITABILIDAD POR DERRUMBES - 2017 |  | 
TIPO | CANT. DERRUMBES | INCIDENCIA
Normal | 2 | 1%
Restringida | 69 | 48%
Interrrumpida | 14 | 51%
SUB-TRAMO | VOLUMEN TOTAL 2017
Urcos - Inambari | 26,643 m3

## Slide 24
OBRAS ACCESORIA CONCLUIDAS: km 039+330 al km 039+370
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
km 039+330

## Slide 25
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA – km 121+100
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
Km 121+100

## Slide 26
OBRAS ACCESORIA CONCLUIDAS: km 125+394 al km 125+495
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
km 125+394
%
AVANCE 48

## Slide 27
ITM´s CULMINADOS
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
IV
Reposición de Daños causados por derrumbes Noviembre 2014 – Abril 2015
T2

## Slide 28
ASPECTOS OPERATIVOS: MEDIO AMBIENTE
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV

## Slide 29
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE
IV
RESIDUOS GENERADOS EN EL 2017 – TRAMO 2
Se cumple con lo estipulado en la Ley N° 27314, su Reglamento D.S. N° 057-2004-PCM y su Modificatoria D.L N° 1065
Residuos Generados | 2017 |  | 
 | Kg | Densidad promedio (Kg/m3) | m3
Residuos Orgánicos | 7,065 | 149.57 | 47,1
Residuos Inorgánicos | 16,879 | 149.57 | 112,5

## Slide 30
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE
IV
PMSA Obras Acessórias
PMSA OA 13
PMSA OA 39
PMSA OA 125
PMSA OA 49
Obra Culminada
Obra Culminada
Obra Culminada
Obra en Proceso

## Slide 31
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE
IV
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las buenas prácticas ambientales de IIRSA SUR logra reducir la emisión de CO2 al ambiente.
COMPOSTAJE
Fuente: Indicadores de Desempeño Ambiental - IDA (Enero – Diciembre)
Residuo | Cantidad Reciclada (Kg)
Plástico | 3,546
Compostaje | 4,785
TOTAL | 8,331
PLASTICO

## Slide 32
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS – MEDIO AMBIENTE
IV
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: “CAMPAÑA GENERANDO CALOR EN LA IIRSA SUR”
POBLACIÓN BENEFICIADA

## Slide 33
ASPECTOS OPERATIVOS: SEGURIDAD
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV

## Slide 34
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD
IV
INDICADORES DE SEGURIDAD DEL TRABAJO
HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES GRAVES E INCAPACITANTES
1’763,793.72
ACUMULADO
2017
22’582,678.81
SET 2009 -
DIC 2017
Descripción | Acumulado O&M | Meta O&M | Acumulado C | Meta C
TFT - Tasa Frecuencia Total (TFT=TSAA+TASB+TACB) * | 2.83 | 8.20 | 0.00 | 9.20
TG - Tasa Gravedad (TG= N° DIAS PERDIDOS*1’000,000 / HT) * | 34.58 | 15 | 0.00 | 20.00
11,775.75 HH CAPACITADAS
* TSAA : Tasa de simple atención ambulatoria
TASB : Tasa de accidentes sin baja
TACB : Tasa de intereses con baja
HT : Horas trabajadas en el mes

## Slide 35
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS - SEGURIDAD
IV
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Índice de Accidentes
2016
2017
0.70
0.70
Índice de heridos
56.86
39.13
Índice de muertos
12.44
4.18
Índice de mortalidad
4.82
2.46
Índice de gravedad
0.49
0.23
SEGURIDAD VIAL
REALIZADO
Chart: Índice de mortalidad
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016 | 6.9619 | 3.4209 | 7.8359 | 7.3916 | 5.8442 | 5.3451 | 4.4845 | 3.8675 | 4.7779 | 4.89 | 4.72 | 4.82
2017 | 0 | 0 | 1.033 | 0.77376 | 0.61994 | 1.545 | 1.3028 | 1.5048 | 1.993 | 2.0837 | 2.1617 | 2.4611
Chart: Índice de gravedad
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
2016 | 0.8 | 0.33333 | 0.52381 | 1.2069 | 1.0938 | 0.92308 | 0.72 | 0.59016 | 0.56944 | 0.53 | 0.49 | 0.49
2017 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.037037 | 0.032258 | 0.19444 | 0.17073 | 0.20408 | 0.24528 | 0.22951 | 0.23077 | 0.23288

## Slide 36
ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
IV

## Slide 37
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
NOTA:
* Aún no se puede iniciar la Explotación del Tramo 2, depende de la liberación social y entrega de terreno para el inicio y culminación de la segunda UIPP.
TRÁFICO EN 2017 Y INGRESOS NO RECAUDADOS 2017
EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO Y POSIBLES INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS |  |  |  |  |  | 
INDICADOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
VEHÍCULOS |  |  |  |  |  | 
LIVIANOS (Unidades) | 26,269 | 98,881 | 101,000 | 114,200 | 134,240 | 149,043
PESADOS (Unidades) | 16,182 | 59,504 | 64,835 | 64,364 | 68,924 | 76,046
INGRESOS NO RECAUDADOS |  |  |  |  |  | 
RECAUDACION LIVIANOS (U$S) | 43,068 | 158,310 | 162,129 | 158,795 | 208,005 | 247,663
RECAUDACIÓN PESADOS (U$S) | 89,830 | 322,400 | 359,161 | 311,178 | 382,082 | 450,614

## Slide 38
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
TRÁNSITO IMDA
Chart: Proyección MTC vs IMD Real IIRSA Sur
| Proy.MTC 2015 | Proy.MTC 2030 | Real IIRSA 2017
Peaje Quincemil | 170 | 321 | 607

## Slide 39
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS OPERATIVOS
IV
EVENTOS REPORTADOS Y ATENDIDOS POR EL CCO – RECLAMOS
LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS
EVOLUCIÓN HISTÓRICA ANUAL DE RECLAMOS |  |  |  |  |  |  | 
INDICADOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ADMISIBLES | - | - | - | - | - | - | -
IMPROCEDENTES | - | - | - | - | - | - | -
FUNDADOS | - | - | - | - | - | - | -
INFUNDADOS | - | - | 1 | - | - | - | -
TOTAL RECLAMOS | - | - | 1 | - | - | - | -

## Slide 40
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
IV

## Slide 41
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
* Montos Expresado en Soles

## Slide 42
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## Slide 43
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

## Slide 44
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 45
PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
V

## Slide 46
*Monto en US$ incluye CD+GG+UT+Reajuste+Tasa de Regulación (Sin IGV)
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
V

## Slide 47
ASPECTOS OPERATIVOS: OPERACIONES
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS
V

## Slide 48
INICIO DE OPERACIÓN DEL SEGUNDO PEAJE UIPP YANACANCHA (Km. 90)
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS - OPERACIONES
V
VISTA URCOS – PUERTO MALDONADO
EDIF. PRINCIPAL Y CARRIL DE PESAJE SELECTIVO
NOTA:
Para iniciar con la Operación se requiere:
  Entrega de Terreno por parte del Concedente (MTC)
  Inicio y Culminación de la construcción de la Segunda UIPP
  Solicitar el inicio de la Operación al Concedente (MTC)

## Slide 49
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS - OPERACIONES
V
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEAJE Y PESAJE
TEC : Tiempo de Espera en Cola Anual
CB : Calibración Balanza Fija Semestral
Cumplir con las Obligaciones contractuales Peaje y Pesaje Tramo 2
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
TEC
CB
CB

## Slide 50
ASPECTOS OPERATIVOS: MANTENIMIENTO
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS
V

## Slide 51
Mantener los Niveles de Servicio en todos los Parámetros de la Vía
NIVELES DE SERVICIO
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
V

## Slide 52
PUENTE INAMBARI
Quincemil
Km. 192
Limacpunco
Km. 141
Marcapata
Km. 124
Ocongate
Km. 56
Ccatcca
Km. 24
TRAMO 2
URCOS
CRONOGRAMA RESUMEN 2018
6 Obras Accesorias
4 Trabajos de Mantenimiento de Emergencia
4 ITM’s
Mantenimiento Rutinario
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS OPERATIVOS - MANTENIMIENTO
V

## Slide 53
ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
V

## Slide 54
OBJETIVOS Y AGENDA 2018 – ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
V
NOTA:
* Aún no se puede iniciar la Explotación del Tramo 2, depende de la liberación social y entrega de terreno para el inicio y culminación de la segunda UIPP.
EVOLUCIÓN HISTORICA ANUAL DE TRÁFICO Y POSIBLES INGRESOS POR PEAJE EN CARRETERAS |  |  |  |  |  |  | 
INDICADOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Tendencia 2018
VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |  | 
LIVIANOS (Unidades) | 26,269 | 98,881 | 101,000 | 114,200 | 134,240 | 149,043 | 162,682
PESADOS (Unidades) | 16,182 | 59,504 | 64,835 | 64,364 | 68,924 | 76,046 | 81,348
INGRESOS |  |  |  |  |  |  | 
RECAUDACION LIVIANOS (U$S) | 43,068 | 158,310 | 162,129 | 158,795 | 208,005 | 247,663 | 274,264
RECAUDACIÓN PESADOS (U$S) | 89,830 | 322,400 | 359,161 | 311,178 | 382,082 | 450,614 | 510,493

## Slide 55
PROBLEMAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO DE LA CONCESIÓN
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V

## Slide 56
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
PROVIAS NACIONAL:
CUMPLIR CON LAS INDEMNIZACIONES DEL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEL TRAMO 2.

## Slide 57
ASPECTOS O PUNTOS CRÍTICOS QUE EXISTEN POR RESOLVER CON EL CONCEDENTE O CON OSITRAN
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V

## Slide 58
REGULADOR VERIFICO METRADOS DIC-2017
CONCEDENTE ELABORA PROPUESTA DE CAM
AFECTA LIQUIDEZ DE LA CONCESIÓN
COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO – CAM
POR OBRAS ACCESORIAS
POR IMPLEMENTACIÓN DE UIPP
MANTENIMIENTO PERIÓDICO – ITM
PAVIMENTO TRAMO KM 0+000 AL KM 60+000
PAVIMENTO TRAMO KM 60+000 AL KM 101+000
SEÑALIZACIÓN TRAMO KM 0+000 AL KM 246+000
EXPEDIENTES EN REVISIÓN
EL REGULADOR OPINIA NO NECESARIO
AFECTA NIVELES DE SERVICIO
IMPLEMENTACIÓN UIPP KM 90
PID Y PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2016
CONCEDENTE NO LIBERA TERRENOS
NO INICIA EXPLOTACIÓN NO SE COBRA PEAJE
TRAMO 2
OBRAS ACCESORIAS
APROBACIÓN DEL REGULADOR
SE REQUIERE ACUERDO PARA ELABORACIÓN DE PID
SE EXTIENDE PLAZO DE EJECUCIÓN
AFECTA NIVELES DE SERVICIO

## Slide 59
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Demora en la aprobación de la Parte Técnica de los Informes técnicos de Mantenimiento.
OSITRAN:
Demora en brindar la conformidad en la categorización de un proyecto, si se ejecutará como Trabajo de Mantenimiento de Emergencia Preventiva o como Obra Accesoria.
Demora en la Aprobación del Informe para la Ejecución del Trabajo de Mantenimiento de Emergencia Preventiva.
Consecuencias:
Cambio en las condiciones actuales del sector obligando a realizar replanteos en campo.
Poner en Riesgo al Usuario debido a la demora en la aprobación del Informe Técnico de Mantenimiento.
Poner en Riesgo al Usuario debido a la demora en la aprobación de los Informes de Trabajo de Mantenimiento de Emergencia Preventiva.

## Slide 60
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Demora en la aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle y del Presupuesto de las Obras Accesorias
CONCEDENTE:
Demora en la aprobación del Presupuesto del Informes técnicos de Mantenimiento.
Consecuencias:
Cambio en las condiciones actuales del sector obligando a realizar replanteos en campo.
Poner en Riesgo al Usuario debido a la demora en la aprobación del Informe Técnico de Mantenimiento.
Liberación de la área para la Construcción de la UIPP Km. 90.
Poner en Riesgo al Usuario debido a la demora en la aprobación de las Obras Accesorias.

## Slide 61
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Tiempo de Aprobación de OA
Tramo | Acta | Opinión Faborable OSITRAN |  | Presentación PID |  | Aprobación PVN |  | Fecha Firma Acta | Oficio Envío Acta | Factura Elaboración PID |  | Plazo (Dias) a-b | Plazo (Meses)
 |  | Fecha | Oficio | Fecha: a | Carta | Fecha | RD |  |  | Fecha: b | Carta |  | 
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de las Obras Accesorias: Estabilidad y Recuperación de Cinco Sectores Inestables en el Tramo 2: Urcos – Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil | 24/06/2011 | 2545-2011-GS-OSITRAN | 18/08/2011 | 997-CIST2-MTC | 28/11/2013 | 1283-2013-MTC/20 | 14/07/2014 | 1520-2014-MTC/25 | 8/08/2014 | 1955-CIST2-MTC | 1086 | 36
 |  | 5/07/2011 | 2620-2011-GS-OSITRAN | 2/08/2011 | 992-CIST2-MTC | 19/11/2013 | 1232-2013-MTC/20 |  |  |  |  | 1102 | 36
 |  | 25/03/2013 | 1285-2013-GS-OSITRAN | 2/05/2013 | 1499-CIST2-MTC | 23/12/2013 | 1466-2013-MTC/20 |  |  |  |  | 463 | 15
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector: Km 166+430 al Km 166+600 Progresiva Proyecto (Km 129+222 al Km 129+327 Progresiva Hito) en el Tramo 2: Urcos – Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil | 26/03/2012 | 1278-2012-GS-OSITRAN | 24/01/2013 | 1427-CIST2-MTC | 22/07/2014 | 699-2014-MTC/20 | 3/09/2014 | 1860-2014-MTC/25 | 22/09/2014 | 1986-CIST2-MTC | 606 | 20
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de las Obras Accesorias Sectores: Km 161+760 al Km 161+780 Progresiva Proyecto (Km 124+291 al Km 124+311 Progresiva Hito) y Km 165+413 al Km 165+493 Progresiva Proyecto (Km 127+980 al Km 128+060 Progresiva Hito) en el Tramo 2: Urcos – Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil | 20/06/2013 | 2701-2013-GS-OSITRAN | 26/07/2013 | 1580-CIST2-MTC | 17/02/2014 | 104-2014-MTC/20 | 3/09/2014 | 1860-2014-MTC/25 | 22/09/2014 | 1984-CIST2-MTC | 423 | 14
 |  | 10/07/2012 | 2809-2012-GS-OSITRAN | 30/04/2013 | 1500-CIST2-MTC | 24/04/2014 | 329-2014-MTC/20 |  |  | 22/09/2014 | 1985-CIST2-MTC | 510 | 17
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector: Km 233+150 al Km 233+700 progresiva Hito – Primera Etapa: Obras para la Protección Definitiva de la Plataforma del Tramo 2: Urcos – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil | 11/02/2014 | 807-2014-GSF-OSITRAN | 16/05/2014 | 1878-CIST2-MTC | 8/09/2014 | 865-2014MTC/20 | 22/09/2014 | 2011-2014-MTC/25 | 25/09/2014 | 1991-CIST2-MTC | 132 | 4
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector: Km 233+050 al Km 233+610 progresiva Hito – Segunda Etapa: Obras para la Protección Definitiva de la Plataforma del Tramo 2: Urcos – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil | 11/02/2014 | 807-2014-GSF-OSITRAN | 18/07/2014 | 1940-CIST2-MTC | 8/09/2014 | 865-2014-MTC/20 | 10/04/2015 | 1057-2015-MTC/25 | 10/04/2015 | 2185-CIST2-MTC | 266 | 9

## Slide 62
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Tiempo de Aprobación de OA
Tramo | Acta | Opinión Faborable OSITRAN |  | Presentación PID |  | Aprobación PVN |  | Fecha Firma Acta | Oficio Envío Acta | Factura Elaboración PID |  | Plazo (Dias) a-b | Plazo (Meses)
 |  | Fecha | Oficio | Fecha: a | Carta | Fecha | RD |  |  | Fecha: b | Carta |  | 
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector Km 231+030 al Km 231+240 (Progresiva Hito), Tramo 2: Urcos – Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil | 21/03/2014 | 1616-2014-GSF-OSITRAN | 5/08/2014 | 1952-CIST2-MTC | 14/07/2015 | 614-2015-MTC/20 | 21/12/2015 | 4380-2015-MTC/25 | 20/05/2016 | 2588-CIST2-MTC | 654 | 21
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector Km. 125+394 al Km. 125+495 (Progresiva Hito), Tramo 2: Urcos - Inambari del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil | 9/07/2012 | 2809-2012-GS-OSITRAN | 9/01/2015 | 2082-CIST2-MTC | 29/01/2016 | 064-2016-MTC/20 | 14/08/2017 | 3346-2017-MTC/25 | 21/08/2017 | 3013-CIST2-MTC | 955 | 31
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector Km 39+330 al Km 39+370 (Progresiva Hito), Tramo 2: Urcos - Inambari - del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil | 25/10/2013 | 4599-2013-GS-OSITRAN | 15/12/2014 | 2063-CIST2-MTC | 25/11/2015 | 1214-2015-MTC/20 | 24/08/2017 | 3495-2017-MTC/25 | 29/08/2017 | 3016-CIST2-MTC | 988 | 32
2 | Acta de Acuerdo para la Ejecución de la Obra Accesoria del Sector Km 245+300 al Km 245+400 (Progresiva Hito), Tramo 2: Urcos - Inambari - del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil | 25/04/2014 | 2219-2014-GSF-OSITRAN | 6/11/2014 | 2022-CIST2-MTC | 4/05/2016 | 285-2016-MTC/20 | 24/08/2017 | 3494-2017-MTC/25 | 29/08/2017 | 3017-CIST2-MTC | 1027 | 33

## Slide 63
ASPECTOS EN LOS CUALES Y A CRITERIO DEL CONCESIONARIO LA ARTICULACIÓN CON OSITRAN SERÁ CLAVE EN EL 2018
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V

## Slide 64
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE EL CONCESIONARIO, OSITRAN Y CONCEDENTE.

## Slide 65
CONTENIDO
II. ASPECTOS GENERALES
III. RESUMEN EJECUTIVO 2017
IV. METAS ALCANZADAS 2017
I. INTRODUCCIÓN
V. OBJETIVOS Y AGENDA 2018
VI. OTROS ASPECTOS

## Slide 66
OTROS ASPECTOS 2017
OTROS ASPECTOS
VI

## Slide 67
PROBLEMAS CON LOS SOBRE ANCHOS
OTROS ASPECTOS - 2018
VI

## Slide 68
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Descripción Gráfica del Problemas con los Sobreanchos.
Video 1
Video 2

## Slide 69
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Descripción Gráfica del Problemas con los Sobreanchos.

## Slide 70
OBJETIVOS Y AGENDA 2018
V
Descripción del Problemas de los Sobreanchos y La Solución
Video 3

## Slide 71
GRACIAS

## Slide 72
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2017

## Slide 73
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2017

## Slide 74
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2015 – VALORIZACIONES APROBADAS EN 2017
“Adicionalmente se aprobaron valorizaciones de trabajos ejecutados en Octubre, Noviembre y Diciembre 2016”

## Slide 75
IV
METAS ALCANZADAS 2017 – INVERSIONES EJECUTADAS
INVERSIONES EJECUTADAS DURANTE EL 2017
VOLVER