## Estructura Presupuesto
FORMATO Nº 12
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO
Especialidad /función/descripción | Unidad | Cantidad (A) | Incidencia (%) (B) | Cantidad (meses) (C) | Total (D)= (A*B*C) | Tarifa Mensual S/ (E) | Total S/ (F)=(D*E)
Personal Clave Mínimo
1. Ingeniero Jefe de Supervisión | Hm | 1 | 100% | 24 | 24
2. Ing. Especialista en Trazo, Topografía y Diseño Vial | Hm | 1 | 100% | 22 | 22
3. Ing. Especialista en Suelos y Pavimentos | Hm | 1 | 100% | 22 | 22
4. Ing. Especialista en Geología y Geotecnia | Hm | 1 | 50% | 22 | 11
5. Ing. Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones | Hm | 1 | 100% | 24 | 24
6. Ing. Especialista en Control de Calidad | Hm | 1 | 100% | 22 | 22
7. Ing. Especialista en Puentes y Obras de Arte | Hm | 1 | 100% | 25 | 25
SUBTOTAL
Personal que complementa al Personal Clave Mínimo
1. Ing. Especialista en Hidrología y Drenaje | Hm | 1 | 50% | 20 | 10
2. Ing. Especialista en Impacto Ambiental | Hm | 1 | 100% | 20 | 20
3. Ing. Especialista en Seguridad Vial | Hm | 1 | 100% | 20 | 20
SUBTOTAL
Personal de Apoyo Mínimo
1. Jefe de Tramo | Hm | 2 | 100% | 20 | 40
2. Asistente en Metrado, Valorizaciones, Liquidaciones y Autocad. | Hm | 2 | 100% | 24 | 48
3. Asistente en Suelos y Pavimentos | Hm | 2 | 100% | 20 | 40
4. Asistente en Geología | Hm | 1 | 100% | 20 | 20
5. Asistente en Hidrología | Hm | 1 | 50% | 20 | 20
6. Asistente en Puentes y Obras de Arte | Hm | 3 | 100% | 20 | 60
7. Asistente en Asuntos Ambientales | Hm | 2 | 100% | 20 | 40
8. Asistente en Seguridad Vial | Hm | 2 | 100% | 20 | 40
9. Topógrafos | Hm | 2 | 100% | 20 | 40
10. Dibujantes – Cadistas | Hm | 2 | 100% | 24 | 48
11. Técnicos en Movimientos de Tierras | Hm | 2 | 100% | 19 | 38
12 Técnicos en Suelos, Asfaltos y Concreto | Hm | 2 | 100% | 19 | 38
13. Técnicos en Obras de Arte | Hm | 4 | 100% | 19 | 76
14. Técnicos en Laboratorio | Hm | 3 | 100% | 20 | 60
15. Controladores de Campo | Hm | 6 | 100% | 19 | 114
16. Ayudantes de Topografía | Hm | 6 | 100% | 19 | 114
Sub total
APOYO ADMINISTRATIVO
1. Administrador | Hm | 1 | 100% | 24 | 24
2. Asistente de Administrador | Hm | 1 | 100% | 22 | 22
3. Secretaria | Hm | 2 | 100% | 24 | 48
4. Conserjes/Aseadores | Hm | 2 | 100% | 24 | 48
5. Guardianes | Hm | 2 | 100% | 24 | 48
Sub total
SUBTOTAL
Equipos
Equipo Topográfico
1. Estación Total | em | 1 | 100% | 20 | 20
2. Niveles | em | 1 | 100% | 20 | 20
3. Equipos GPS Alta Precisión | em | 1 | 100% | 20 | 20
Suelos y Pavimentos
1. Equipo para medir características de suelos
Equipo de densidad de campo | em | 1 | 100% | 19 | 19
2. Equipo para medir características funcionales del pavimento
Índice de Rugosidad Superficial (IRI) (perfilómetro láser) | em | 1 | 50% | 20 | 10
Coeficiente de fricción | em | 1 | 50% | 20 | 10
3. Equipo para medir las características estructurales del pavimento
Equipo de medición | em | 1 | 100% | 20 | 20
Equipo de Control de Elementos de Señalización
1. Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento, instalado en vehículo, para señales verticales | em | 1 | 50% | 20 | 10
2. Equipo de Reflectividad de Alto Rendimiento, instalado en vehículo, para señales horizontales | em | 1 | 50% | 20 | 10
Equipo de Control Ambiental
1. Calidad de aire | em | 1 | 50% | 19 | 10.5
2. Ruido Ambiental | em | 1 | 50% | 19 | 10.5
3. Calidad de agua | em | 1 | 50% | 19 | 10.5
4. Gases | em | 1 | 50% | 19 | 10.5
5. Lluvia y temperatura | em | 1 | 50% | 19 | 10.5
Laboratorio de Suelos y Pavimentos
1. Control de calidad de pavimentos:
Equipo Marshall para control de calidad de mezcla asfáltica | em | 1 | 100% | 19 | 19
2. Equipo para medir la capacidad portante de suelos
Equipo de CBR | em | 1 | 100% | 19 | 19
Densímetro Nuclear | em | 1 | 100% | 19 | 19
Próctor estándar y modificado | em | 1 | 100% | 19 | 19
Juego de Mallas para control de granulometría | em | 1 | 100% | 19 | 19
Laboratorio de Concreto
1. Esclerómetro, con un rango de medida de 10 a 70 N/mm2 | em | 1 | 100% | 19 | 19
2. Equipo de compresión para control de calidad de concreto | em | 1 | 100% | 19 | 19
3. Compresómetro para probetas de concreto (Menor de 3 años de antigüedad) | em | 1 | 100% | 19 | 19
4. Máquina de los Ángeles para prueba de abrasión de agregados gruesos | em | 1 | 100% | 19 | 19
5. Prensa hidráulica de operación manual para pruebas de compresión y flexión de 120 Tn | em | 1 | 100% | 19 | 19
6. Moldes para probetas de 15 x 30 cm | em | 9 | 100% | 19 | 19
Laboratorio de Áridos
1. Laboratorio de Áridos | em | 1 | 100% | 19 | 19
Equipos de Medición para cargas en puentes
1. Equipo para medición de cargas estáticas y dinámicas | em | 1 | 100% | 19 | 19
SUBTOTAL
Equipos de comunicaciones, cómputo y transporte
Computo
1. Equipo de cómputo
Computadoras de escritorio | em | 5 | 100% | 24 | 120
Computadoras portátiles | em | 5 | 100% | 21 | 105
Discos externos alta capacidad | em | 5 | 100% | 24 | 120
1. Impresoras. Equipo multifuncional (fotocopiadora, impresora, scanner) | em | 2 | 100% | 24 | 48
2. Plotter | em | 1 | 100% | 24 | 24
Software
1. Diseño de planos | em | 1 | 100% | 21 | 21
2. Control de Obra | em | 1 | 100% | 21 | 21
3. Labores de oficina | em | 10 | 100% | 24 | 240
4. Topografía | em | 1 | 100% | 24 | 24
Equipos de comunicación
1. Celular | em | 10 | 100% | 24 | 240
2. Cámara fotográficas de alta precisión | em | 2 | 100% | 24 | 48
3. Cámara de filmación | em | 2 | 100% | 24 | 24
Vehículos
1. Camionetas 4x4, con no más de 50,000 km de recorrido y modelo 2018 (incluye conductor) | em | 10 | 100% | 24 | 240
SUBTOTAL
Facilidades brindadas a OSITRAN en el sitio de las obras
1. Una (01) oficina (área mínima 15 m2 con baño propio), con capacidad para un (01) Coordinador in Situ o quién designe el OSITRAN, con el mobiliario (mínimo 01 escritorio, 02 sillas, 01 estante), útiles de escritorio, que incluye entre otros, un (01) equipo de cómputo portátil (nuevo), con conexión inalámbrica a internet y equipo de impresión y scanner del Supervisor. | em | 1 | 100% | 24 | 24
2. Un (01) equipo de comunicación celular con red privada. | em | 1 | 100% | 24 | 24
3. Una (01) camioneta SUV de doble tracción o 4WD, con no más de 50,000 km de recorrido y modelo 2018, incluyendo conductor y combustible. | em | 1 | 100% | 24 | 24
SUBTOTAL
TOTAL ANTES DEL IGV (PERSONAL + EQUIPOS + FACILIDADES BRINDADAS AL OSITRAN)
IGV
TOTAL DESPUES DEL IGV
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
Notas: 1. La incidencia se refiere al tiempo de dedicación del personal durante la cantidad de meses requeridos (se considera la permanencia semanal en obras de lunes a sábado), de acuerdo a la programación y necesidades reales de la ejecución de las obras. 2. Las cantidades de profesionales, incidencias y la cantidad de meses indicadas en el Cuadro son las mínimas requeridas. 3. Se considerará que las tarifas y los precios unitarios cubren todos los costos necesarios para la correcta y completa ejecución del servicio. 4. Hm = hombre mes em = equipo mes En calidad de postor, después de haber examinado las Bases, Términos de referencia y demás documentos, proporcionados por el OSITRAN y de conocer todas las condiciones existentes, propongo ejecutar el servicio de supervisión, de acuerdo con las Bases del Procedimiento de Selección y demás condiciones que se indican en los documentos que constituyen mi propuesta, por el monto de [CONSIGNAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA], incluyendo impuestos, el cual se detalla en los formularios de cotización y anexos.