## Anexo1
ANEXO 1
INVERSIONES EN MEJORAS DIRECTAS EN CONCESION DEL AIJC (Periodo 201G a 2025)
REVISIÓN LAP
Expediente (ERM) | Nombre Mejora | Reconocimientos Solicitados por LAP | Reconocimiento por Ositran | Porcentaje | ERAM Correcto | Estatus | Monto Solicitado | Monto Reconocido | Porcentaje | Fecha Cargo OSITRAN | Fecha de Oficio de Aprobación | Comentarios
1221-P006-01C | ACOMETIDA ELECTRICA CAMPAMENTO DE OBRA – FASE 0 | 116267.74 | 0 | 0% | 0821-P006-01C | Denegado | 116267.74 | 0 | 0% | NA |  | El código correcto del ERAM es el 0821-P006-01C, fue presentado en Nov-21 por 116,267.74 USD, el cuál fue denegado.
1221-P006-02C | MEJORAS EN EL CAMPAMENTO DE OBRA | 125619.04 | 0 | 0% | 0821-P006-02C | Denegado | 88911.63 | 0 | 0% | NA |  | El código correcto del ERAM es el 0821-P006-02C "MEJORAMIENTO DEL CAMPAMENTO FASE 0", el cuál fue denegado.
0322-P006-01C | LINEA DE UTILIZACIÓN EN 60 KV (WP4) | 7701704.73 | 0 | 0% | 0322-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 7701704.73 | 6692052.04 | 86.89% | 2022-03-21 | 2022-06-16 | Se modificó el monto reconocido, ya que este expediente no fue denegado
0322-221-02C | PORTLAND DESIGN ASSOCIATES LTD | 565339.17 | 0 | 0% | 0322-221-02C | Denegado | 565339.17 | 0 | 0% | 2022-03-21 |  | OK, Nombre de la mejora: "SERVICIO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA COMMERCIAL ADVISOR"
0322-P006-02C | SOTELO & ASOCIADOS S.A.C | 72300.12 | 0 | 0% | [7 empty] | Registro repetido, ya que el expediente no tuvo presentaciones previas.
0322-P006-01.1C | LINEA DE UTILIZACIÓN EN 60 KV (WP4) | 6692052.04 | 6692052.04 | 100% | [7 empty] | Duplicado, este registro corresponde al envío ERAM 0322-P006-01C
0522-P006-01.C | LIMPIEZA Y PRERACIÓN DEL SITIO (WP1) | 17039067.24 | 17039067.24 | 100% | 0522-P006.1C | Reconocido Parcial - LAP | 17039067.24 | 17039067.24 | 100% | 2022-06-14 | 2022-07-04 | El código correcto es ERAM 0522-P006.1C, demás datos están correctos
0622-P006.1C | EJECUCIÓN DE PILOTES PARA LA TORRE DE CONTROL | 1065492.77 | 0 | 0% | 0622-P006-01C | Denegado | 1065492.77 | 0 | 0% | 2022-07-01 |  | OK
0722-P006.01C | SUB-ESTACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL 60 KV | 1684003.73 | 1684003.73 | 100% | 0722-P006-01C | Reconocido Total | 1684003.73 | 1684003.73 | 100% | 2022-07-13 | 2022-08-09 | El código correcto es ERAM 0722-P006-01C
0322-P006-02C | CAMPAÑA GEOTÉCNICA – ZONA LAGUNAS | 72300.12 | 72300.12 | 100% | 0322-P006-02C | Reconocido Total | 72300.12 | 72300.12 | 100% | 2022-07-15 | 2022-08-12 | OK
1221-P006-01C | ACOMETIDA ELÉCTRICA CAMPAMENTO OBRA - FASE 0 | 79062.09 | 0 | 0% | 1221-P006-01C | Denegado | 79062.09 | 0 | 0% | NA |  | Levantamiento de observaciones del ERAM 0821-P006-01C que fue denegado.
1221-P006-01C | MEJORAS EN EL CAMPAMENTO OBRA 0 | 88911.63 | 0 | 0% | 1221-P006-02C | Denegado | 79062.09 | 0 | 0% | NA |  | El código correcto del ERAM es 1221-P006-02C presentado en Ago-22 y corresponde al levantamiento de observaciones del ERAM 0821-P006-02C que también fue denegado.
0922-P006-01C | CAMPAÑA GEOTÉCNICA ETAPA II CONSCO-0099 | 89085.28 | 89085.28 | 100% | 0922-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 89085.28 | 89085.28 | 100% | 2022-09-26 | 2022-10-19 | OK, nombre de la mejora: "CAMPAÑA GEOTECNICA TAREA 1.-ZONA OPERATIVA"
1022-P006.01C | SOPORTE DE ICT Y DISEÑO DE SEGURIDAD | 352320 | 352320 | 100% | 1022-P006-01C | Reconocido Total | 352320 | 352320 | 100% | 2022-10-06 | 2022-10-27 | El código ERAM 1022-P006-01C y el nombre de mejora es "ICT CONSULTANT SUPPORT SERVICES".
0223-P006-03C | REVISIÓN ESTRUCTURAL SÍSMICA FASE 1-2, RFP WP3 | 46375 | 46375 | 100% | 0223-P006-03C | Reconocido Total | 46375 | 46375 | 100% | 2023-03-03 | 2023-03-27 | OK
0323-P006-01C | DISEÑO LIMITE BATERIA WP2.2 POR RETIRO AMA Y TAXIWAYS M&U. Con carta Nº TP.145800.4084.23.SUP_ITE N° 114_WP2.2_ERM de fecha 26/04/2023, se presentó a OSITRAN | 259100 | 259100 | 100% | 0323-P006-01C | Reconocido Total | 259100 | 259100 | 100% | 2023-04-14 | 2023-05-09 | OK, nombre de la mejora: "DISEÑO LIMITE BAT WP2.2 X RETIRO AMA/TAX"
0523-P006-01C | Soporte Topográfico Durante Trabajos Preliminares | 31332.46 | 0 | 0% | 0523-P006-01C | Denegado | 31332.46 | 0 | 0% | 2023-06-05 |  | OK
0723-P006-01C, | Campaña y Reportes Geotécnicos Lado Tierra (4400039166) | 179029.65 | 179029.65 | 100% | 0723-P006-01C | Reconocido Total | 179029.65 | 179029.65 | 100% | 2023-07-19 | 2023-08-14 | OK
0723-P006-02C | ICT Activo para Airside (WP2.3), (OS 4400040727), por Avance de Mejora | 883819.46 | 883819.46 | 100% | 0723-P006-02C | Reconocido Parcial - LAP | 883819.46 | 883819.46 | 100% | 2023-07-31 | 2023-08-25 | Ok, nombre de la mejora: " ICT Activo para Airside (WP2.3)"
0823-P006-02C | Soporte y/o Diseño de ICT y Seguridad para WP 2.1 y WP 2.2 (OS 4400040416) | 165040 | 165040 | 100% | 0823-P006-02C | Reconocido Parcial - LAP | 165040 | 165040 | 100% | 2023-08-25 | 2023-09-20 | OK, nombre de la mejora: "WO N°03-Imp Sist ICT WP 2.1 2.2 AG 2021"
0923-P006-02C | Campaña y Reportes Geotécnicos Lado Tierra - Segunda Parte para el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – newLIM | 138886.8 | 138886.8 | 100% | 0923-P006-02C | Reconocido Total | 138886.8 | 138886.8 | 100% | 2023-09-27 | 2023-10-18 | OK, nombre de la mejora: "CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA WP3 - PARTE2"
0923-P006-03C | ICT Activo para Airside (WP2.3), (OS 4400040727), por Avance de Mejora | 853462.32 | 853462.32 | 100% | 0923-P006-03C | Reconocido Parcial - LAP | 853462.32 | 853462.32 | 100% | 2023-09-29 | 2023-10-20 | OK, nombre de la mejorar: "ICT Activo para Airside (WP2.3)"
1023-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3) | 5041401.82 | 5041401.82 | 100% | 1023-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 5041401.82 | 5041401.82 | 100% | 2023-10-13 | 2023-11-07 | OK
0923-P006-01C | Campaña Geotécnica-Etapa 2. | 8782.05 | 8782.05 | 100% | 0923-P006-01C | Reconocido Total | 8782.05 | 8782.05 | 100% | 2023-10-23 | 2023-11-17 | OK, nombre de la mejorar: "CAMPAÑA GEOTECNICA TAREA 2.-ZONA LADO TIERRA"
1123-P006-02C | ICT Activo para Airside (WP2.3), (OS 4400040727), por Avance de Mejora | 200817 | 200817 | 100% | 1123-P006-02C | Reconocido Parcial - LAP | 200817 | 200817 | 100% | 2023-11-27 | 2023-12-22 | OK
1123-P006-01C | Contrato de Construcción Paquete de Trabajo 2.2, (OS 4400038000), por Avance de Mejora | 13718884.02 | 13718884.02 | 100% | 1123-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 13718884.02 | 13718884.02 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-28 | OK, nombre de mejorar: " WP2.2 - Nuevo Campo de Vuelos"
0124-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3) | 19563167.95 | 19284388.85 | 98.57% | 0124-P006-01C | Reconocido Parcial - C-I | 19563167.95 | 19284388.85 | 98.57% | 2024-01-11 | 2024-02-05 | OK
0124-P006-02C | Contrato de Construcción Paquete de Trabajo 2.2, (OS 4400038000), por Avance de Mejora | 9607881.68 | 7836380.85 | 81.56% | 0124-P006-02C | Reconocido Parcial - C-I | 9607881.68 | 7836380.85 | 81.56% | 2024-01-12 | 2024-02-08 | OK
0224-P006-01C | Paquete de Trabajo 2.1 – Edificios del Lado Aire - 1er Expediente | 10790296.72 | 10790296.72 | 100% | 0224-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 10790296.72 | 10790296.72 | 100% | 2024-02-26 | 2024-03-21 | OK
0224-P006-02C | Contrato de Construcción Paquete de Trabajo 2.2, (OS 4400038000), por Avance de Mejora - 3er Expediente | 4559071.95 | 4379133.63 | 96.05% | 0224-P006-02C | Reconocido Parcial - C-I | 4559071.95 | 4379133.63 | 96.05% | 2024-02-27 | 2024-03-26 | OK
0224-P006-03C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 3er Expediente | 6878841.74 | 6878841.74 | 100% | 0224-P006-03C | Reconocido Parcial - LAP | 6878841.74 | 6878841.74 | 100% | 2024-02-29 | 2024-03-27 | OK
0324-P006-04C | ICT Activo para Airside (WP2.3), (OS 4400040727), por Avance de Mejora | 2772339.62 | 2772339.62 | 100% | 0324-P006-04C | Reconocido Parcial - LAP | 2772339.62 | 2772339.62 | 100% | 2024-03-27 | 2024-04-19 | OK
0324-P006-03C | Contrato de Construcción Paquete de Trabajo 2.2, (OS 4400038000), por Avance de Mejora - 4to Expediente | 34829168.36 | 32139702.03 | 92.28% | 0324-P006-03C | Reconocido Parcial - C-I | 34829168.36 | 32139702.03 | 92.28% | 2024-04-02 | 2024-04-23 | OK
0324-P006-05C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 4to Expediente | 3121322.57 | 895555.75 | 28.69% | 0324-P006-05C | Reconocido Parcial - C-I | 3121322.57 | 895555.75 | 28.69% | 2024-03-27 | 2024-05-02 | OK
0324-P006-02C | Paquete de Trabajo 2.1 – Edificios del Lado Aire - 2do Expediente | 20343518.52 | 19263448.31 | 94.69% | 0324-P006-02C | Reconocido Parcial - C-I | 20343518.52 | 19263448.31 | 94.69% | 2024-03-27 | 2024-05-06 | OK
0424-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 5to Expediente | 30884406.05 | 30877228.29 | 99.98% | 0424-P006-01C | Reconocido Parcial - C-I | 30884406.05 | 30877228.29 | 99.98% | 2024-04-30 | 2024-05-27 | OK
0424-P006-02C | Paquete de Trabajo 2.1 – Edificios del Lado Aire - 3er Expediente | 6930449.19 | 6155967.54 | 88.82% | 0424-P006-02C | Reconocido Parcial - C-I | 6930449.19 | 6155967.54 | 88.82% | 2024-04-30 | 2024-05-23 | OK
0424-P006-04C | Contrato de Construcción Paquete de Trabajo 2.2, (OS 4400038000), por Avance de Mejora - 5to Expediente | 4604477.76 | 3579158.17 | 77.73% | 0424-P006-04C | Reconocido Parcial - C-I | 4604477.76 | 3579158.17 | 77.73% | 2024-05-03 | 2024-05-29 | OK
0524-P006-03C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 6to Expediente | 43726463.77 | 41398048.69 | 94.68% | 0524-P006-03C | Reconocido Parcial - C-I | 43726463.77 | 41398048.69 | 94.68% | 2024-05-31 | 2024-06-25 | OK
0624-P006-02C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 7mo Expediente | 94400901.17 | 81811820.99 | 86.66% | 0624-P006-02C | Reconocido Parcial - C-I | 94400901.17 | 81811820.99 | 86.66% | 2024-07-04 | 2024-08-16 | OK
0824-P006-03C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 8vo Expediente | 34751954.14 | 34751954.14 | 100% | 0824-P006-03C | Reconocido Parcial - LAP | 34751954.14 | 34751954.14 | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-20 | OK
0924-P006-02C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 9no Expediente | 18673501.08 | 18673501.08 | 100% | 0924-P006-02C | Reconocido Parcial - LAP | 18673501.08 | 18673501.08 | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-31 | OK
0924-P006-01C | Soporte y/o Diseño de ICT y Seguridad para WP 2.1 y WP 2.2, 2do Expediente | 155360 | 141440 | 91.04% | 0924-P006-01C | Reconocido Parcial - C-I | 155360 | 141440 | 91.04% | 2024-10-31 | 2024-11-12 | OK
1124-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 10mo Expediente | 19337481.12 | 19337481.12 | 100% | 1124-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 19337481.12 | 19337481.12 | 100% | 2024-11-25 | 2024-12-17 | OK
1224-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 11avo Expediente | 11414179.43 | 11414179.43 | 100% | 1224-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 11414179.43 | 11414179.43 | 100% | 2024-12-17 | 2025-01-08 | OK
0125-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 12avo Expediente | 29117865.72 | 29117865.72 | 100% | 0125-P006-01C | Reconocido Parcial - LAP | 29117865.72 | 29117865.72 | 100% | 2025-02-11 | 2025-03-17 | OK
0325-P006-03C | Equipos PBSS - Landside, 1er Expediente | 3421680.5 | 3421680.5 | 100% | 0325-P006-02C | Reconocido Parcial - LAP | 3421680.5 | 3421680.5 | 100% | 2025-03-12 | 2025-04-03 | El código de ERAM correcto es 0325-P006-02C, nombre de mejorar: "Equipos PBSS - Landside (Suministro e Instalación de Equipamientos de Seguridad para los filtros de seguridad de la nueva terminal del AIJC)"
0325-P006-01C | Paquete de Trabajo 3 – EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), 13avo Expediente | 41412797.27 | 39009968.9 | 94.2% | 0225-P006-01C | Reconocido Parcial - C-I | 39871215.77 | 39009968.9 | 97.84% | 2025-03-27 | 2025-05-16 | El código ERAM correcto es 0225-P006-01C y el monto correcto es 39,871,215.77 USD.
Total |  | 508567582.59 | 471354808.6 | 92.68% |  |  | 500215091.98 | 471354808.6 | 94.23%